## Plano Consolidado
Ação | Medida de Prevenção / Ação Recomendada | Setor / GSE Ocupacional | Nº Trab. Atingidos | Prioridade | Cronograma | Responsável Direto | Evidências | Aferição de Resultados | Status
BLOCO A — GESTÃO E INDICADORES (base para medir todas as demais ações)
01 | Implantar painel mensal de indicadores de pessoas e SST: absenteísmo, turnover, atestados (com destaque para CID F – saúde mental e CID M – osteomuscular), afastamentos >15 dias (INSS), CATs, horas extras e faltas não justificadas. Primeiros 3 meses = linha de base; a partir daí, definir metas. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Alta | Nov/2026 – Atualizar todo mês até o dia 10 | Sócio-administrador / RH / Contabilidade | Planilha "Indicadores" preenchida mensalmente; folha de ponto, relação de atestados, CAGED/eSocial (admissões e desligamentos), CATs emitidas. | Absenteísmo % = horas de ausência ÷ horas previstas × 100 ¦ Turnover % = ((admissões + desligamentos) ÷ 2) ÷ efetivo médio × 100 ¦ Nº de atestados CID F e CID M/mês ¦ Nº de afastamentos INSS ¦ Nº de CATs ¦ Horas extras por trabalhador/mês. | Não iniciado
02 | Entrevista de desligamento padronizada (5 perguntas: motivo da saída, liderança, carga/ritmo, ambiente, o que mudaria) para todo colaborador que sair, por pedido ou dispensa. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Média | Nov/2026 – Contínuo (a cada desligamento) | Sócio-administrador / RH | Formulário de entrevista de desligamento assinado/arquivado na pasta do colaborador. | % de desligamentos com entrevista realizada (meta 100%) ¦ Principais motivos de saída por trimestre (vincular ao turnover). | Não iniciado
03 | Reaplicar o questionário psicossocial (COPSOQ) para medir o efeito das ações nas dimensões Ritmo, Insegurança, Estresse/Exaustão, Exigências Quantitativas e Emocionais. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Alta | Abr/2027 (6 meses) e Out/2027 (12 meses) | SKX Engenharia / Sócio-administrador / RH | Relatório comparativo do questionário (antes x depois) e % de participação. | Score de cada dimensão vs. aplicação de 2026 (meta: reduzir o Grau de Risco de III – Moderado para II) ¦ Participação ≥ 80% do efetivo. | Não iniciado
BLOCO B — AÇÕES POR RISCO PSICOSSOCIAL IDENTIFICADO
04 | RITMO DE TRABALHO – Política de pausas: além do intervalo de refeição, 2 pausas de 10 min por turno (manhã e tarde), em escala definida pelo encarregado para que o caixa/atendimento nunca fique descoberto. Operador de caixa: seguir NR-17 Anexo I (checkout) quanto a pausas e rodízio. | GSE 01 Padaria, GSE 02 Adm./Caixa, GSE 04 Depósito, GSE 05 Supervisão | 13 | Alta | Nov/2026 – Reavaliar trimestralmente | Encarregado / Sócio-administrador / RH | Política de pausas assinada pelos colaboradores; escala de pausas afixada no setor; registro de cumprimento (checklist diário do encarregado). | % de dias com pausas cumpridas (meta ≥ 90%) ¦ Atestados CID M e queixas de dor ¦ Absenteísmo e turnover do setor ¦ Score "Ritmo de Trabalho" na reaplicação. | Não iniciado
05 | RITMO DE TRABALHO – Dimensionar a equipe pelo movimento da loja: mapear os horários e dias de pico (ex.: fim de tarde, sexta/sábado, início do mês) pelo relatório de vendas/cupons do caixa e reforçar caixa e padaria nesses horários (reposição e fornadas programadas ANTES do pico; repositor cobre caixa no pico). | GSE 01 Padaria, GSE 02 Caixa, GSE 04 Depósito | 12 | Alta | Dez/2026 – Reavaliar trimestralmente | Sócio-administrador / Encarregado | Relatório de movimento por hora/dia; escala de trabalho ajustada aos picos; cronograma de fornadas e de reposição. | Tempo médio de fila / nº de reclamações de clientes ¦ Horas extras por trabalhador ¦ Score "Ritmo de Trabalho" na reaplicação. | Não iniciado
06 | RITMO DE TRABALHO / ERGONOMIA – Ginástica laboral / alongamento de 10 min no início do turno (pode ser conduzido pelo encarregado com roteiro ilustrado ou por profissional de educação física 1x/semana) + rodízio de funções caixa ↔ reposição a cada 2 h quando possível. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Média | Nov/2026 – Reavaliar semestralmente | Encarregado / Sócio-administrador / RH | Lista de presença diária; roteiro de exercícios afixado; escala de rodízio. | Frequência de participação (meta ≥ 80%) ¦ Atestados CID M (osteomuscular) ¦ Queixas de dor registradas no ASO/PCMSO. | Não iniciado
07 | INSEGURANÇA NO TRABALHO – Comunicação transparente: reunião mensal de 15 min ("conversa com o dono") sobre situação da loja, mudanças previstas, escalas e planos; escala de trabalho e folgas divulgada com no mínimo 15 dias de antecedência; feedback formal ao fim do contrato de experiência (45 e 90 dias). | GSE 01 Padaria (extensivo a todos) | 2 | Alta | Nov/2026 – Reavaliar trimestralmente | Sócio-administrador / Sócio-administrador / RH | Ata ou lista de presença das reuniões mensais; escala publicada com data; formulário de feedback de experiência assinado. | Nº de reuniões realizadas vs. previstas (meta 12/ano) ¦ Turnover nos 90 primeiros dias ¦ Pedidos de demissão ¦ Score "Insegurança no Trabalho" na reaplicação. | Não iniciado
08 | INSEGURANÇA NO TRABALHO – Critérios claros de gestão: descrição de cargo com atribuições, critérios de avaliação de desempenho, de advertência e de promoção/aumento, entregues e explicados a cada colaborador. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Média | Jan/2027 – Revisar anualmente | Sócio-administrador / RH | Descrições de cargo e manual de critérios assinados (ciência) por todos. | % de colaboradores com ciência assinada (meta 100%) ¦ Score "Insegurança" e "Justiça Organizacional" na reaplicação. | Não iniciado
09 | ESTRESSE E EXAUSTÃO – Política de feedback: conversa individual de 15 min a cada 30 dias entre encarregado e cada colaborador (o que está bom, o que melhorar, dificuldades, apoio necessário), com registro em formulário simples. | GSE 02 Adm./Caixa, GSE 04 Depósito, GSE 05 Supervisão (extensivo a todos) | 11 | Alta | Nov/2026 – Reavaliar semestralmente | Encarregado / Sócio-administrador | Política de feedback; formulários de feedback mensais assinados pelo colaborador. | % de feedbacks realizados no mês (meta ≥ 90%) ¦ Absenteísmo ¦ Turnover ¦ Score "Estresse e Exaustão" na reaplicação. | Não iniciado
10 | ESTRESSE E EXAUSTÃO – Controle de jornada e descanso: garantir intervalo intrajornada efetivo de 1 h, limite de 2 h extras/dia, folga semanal respeitada e folga em domingo ao menos 1x a cada 3 semanas (Lei 10.101/2000, art. 6º – comércio). | GSE 02 Adm./Caixa, GSE 04 Depósito, GSE 05 Supervisão (extensivo a todos) | 11 | Alta | Nov/2026 – Conferir mensalmente | Sócio-administrador / Contabilidade | Espelhos de ponto mensais; escala de folgas e domingos. | Horas extras por trabalhador/mês (tendência de queda) ¦ Nº de violações de intervalo/folga no mês (meta zero) ¦ Absenteísmo. | Não iniciado
11 | ESTRESSE E EXAUSTÃO / EXIGÊNCIAS EMOCIONAIS – Acolhimento psicológico: parceria com psicólogo, clínica-escola de faculdade (baixo custo) ou teleatendimento; fluxo de encaminhamento sigiloso feito pelo RH ou pelo próprio colaborador; casos com atestado CID F acompanhados no retorno ao trabalho. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Alta | Dez/2026 – Reavaliar trimestralmente | Sócio-administrador / RH / Médico do PCMSO | Contrato/termo de parceria; registro de encaminhamentos (sem identificar conteúdo, só data e nº); divulgação aos colaboradores. | Nº de encaminhamentos/atendimentos por mês ¦ Atestados CID F e afastamentos por saúde mental ¦ Absenteísmo. | Não iniciado
12 | EXIGÊNCIAS QUANTITATIVAS – Motorista: roteirização das entregas (janela de horário e nº máximo de entregas/dia, pedidos fechados até horário de corte). Encarregado: definir substituto nas folgas/férias (ex.: conferente como líder de turno) e lista de tarefas que podem ser delegadas. | GSE 03 Logística, GSE 05 Supervisão | 2 | Média | Dez/2026 – Reavaliar trimestralmente | Sócio-administrador / Encarregado | Roteiro/planilha de entregas diária; designação formal do substituto; lista de tarefas delegadas. | Horas extras do motorista e do encarregado ¦ Entregas fora do prazo/mês ¦ Score "Exigências Quantitativas" na reaplicação. | Não iniciado
13 | EXIGÊNCIAS EMOCIONAIS – Protocolo de atendimento a cliente agressivo ou em conflito: colaborador não negocia sozinho, chama o encarregado/sócio; encarregado tem respaldo da direção; ocorrência registrada; conversa de acolhimento após o episódio. Treinamento de 2 h em atendimento a cliente difícil e comunicação não violenta. | GSE 05 Supervisão (extensivo a GSE 01 e GSE 02 – atendimento ao público) | 9 | Alta | Dez/2026 – Reciclagem anual | Encarregado / Sócio-administrador / RH / SKX Engenharia | Protocolo afixado no caixa/padaria; livro ou formulário de ocorrências com clientes; lista de presença e material do treinamento. | Nº de ocorrências com clientes/mês ¦ % da equipe de atendimento treinada (meta 100%) ¦ Atestados CID F ¦ Score "Exigências Emocionais" na reaplicação. | Não iniciado
BLOCO C — POLÍTICAS TRANSVERSAIS (prevenção a assédio, escuta e liderança)
14 | Implantar canal de denúncia anônima (QR code com formulário on-line + caixa física de sugestões/denúncias) e procedimento de apuração conduzido por pessoa fora da linha hierárquica direta, com prazo de resposta e garantia de não retaliação. Obs.: obrigatório pela Lei 14.457/2022 para empresas com CIPA; aqui recomendado como boa prática NR-01. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Alta | Nov/2026 – Reavaliar semestralmente | Sócio-administrador / Sócio-administrador / RH | Cartaz/QR code afixado; procedimento escrito de apuração; registro das denúncias e relatórios de apuração. | Nº de denúncias recebidas ¦ Tempo médio de apuração ¦ % de denúncias concluídas ¦ Afastamentos, turnover e absenteísmo. | Não iniciado
15 | Política de prevenção e combate ao assédio moral e sexual (condutas proibidas, como denunciar, consequências) + treinamento anual de 1 h para todos. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Alta | Dez/2026 – Treinamento anual | Sócio-administrador / Sócio-administrador / RH / SKX Engenharia | Política assinada (ciência) por todos; lista de presença, material e certificados do treinamento. | % de colaboradores treinados (meta 100%) ¦ Nº de denúncias de assédio ¦ Afastamentos, turnover e absenteísmo. | Não iniciado
16 | Capacitar a liderança (sócios e encarregado) em gestão de pessoas e riscos psicossociais: como dar feedback, identificar sinais de esgotamento, conduzir conflitos e acolher. | GSE 05 Supervisão + sócios | 2 | Alta | Dez/2026 – Reciclagem anual | SKX Engenharia / Sócio-administrador / RH | Lista de presença, material e certificado. | % de líderes treinados (meta 100%) ¦ Score "Qualidade/Apoio da Liderança" e "Estresse" na reaplicação. | Não iniciado
17 | DDS semanal de 10 min (segunda-feira, início do turno) alternando temas de segurança e saúde mental: pausas, postura, calor na padaria, atendimento a clientes, canal de denúncia, sinais de estresse. | Todos os GSEs (01 a 05) – 14 trabalhadores | 14 | Média | Nov/2026 – Contínuo | Encarregado | Cronograma anual de temas; lista de presença de cada DDS. | % de DDS realizados conforme cronograma (meta ≥ 90%) ¦ Participação média. | Não iniciado
BLOCO D — DEMAIS RISCOS DO PGR E OBRIGAÇÕES LEGAIS
18 | Físico: Manutenção periódica em máquinas e equipamentos. Pausas para restabelecimento da temperatura corporal. | Setor GSE 01 | 2 | Média | Dez/2026 | RH da empresa | Ordens de serviço de manutenção do forno; escala de pausas da padaria; bebedouro disponível próximo ao setor. | Manutenções realizadas no prazo ¦ Queixas de mal-estar por calor ¦ Atestados do setor. | Não iniciado
19 | Ergonômico: Realização de análise ergonômica do local de trabalho; pausas de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho. | Setor GSE 02 | 2 | Média | Dez/2026 | RH da empresa | Relatório da AEP/AET; registro de ajustes de posto (cadeira, monitor, altura do caixa); escala de pausas. | Ajustes recomendados implantados (%) ¦ Atestados CID M ¦ Queixas de dor no PCMSO. | Não iniciado
20 | Acidente: Transitar com atenção. Respeitar o CTB. Treinamento de Direção defensiva. | Setor GSE 03 | 2 | Média | Dez/2026 | RH da empresa | Lista de presença ou certificado do treinamento/capacitação realizado. | Reciclagem cumprida dentro do prazo e avaliação de aprendizado ao final do treinamento. | Não iniciado
21 | Realizar/atualizar treinamento: NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais | Setor GSE 01, Setor GSE 02, Setor GSE 03, Setor GSE 04, Setor GSE 05 | 8 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
22 | Realizar/atualizar treinamento: NR 06 - Equipamento de Proteção Individual (EPI) | Setor GSE 01, Setor GSE 03, Setor GSE 04, Setor GSE 05 | 6 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
23 | Realizar/atualizar treinamento: NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos | Setor GSE 01 | 2 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
24 | Realizar/atualizar treinamento: NR 17 - Ergonomia | Setor GSE 01, Setor GSE 02, Setor GSE 03, Setor GSE 04, Setor GSE 05 | 8 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
25 | Realizar/atualizar treinamento: NR 23 - Proteção Contra Incêndios | Setor GSE 01, Setor GSE 02, Setor GSE 03, Setor GSE 04, Setor GSE 05 | 8 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
26 | Realizar/atualizar treinamento: NR 26 - Sinalização de Segurança | Setor GSE 01, Setor GSE 02, Setor GSE 03, Setor GSE 04, Setor GSE 05 | 8 | Obrigatório (NR) | Dez/2026 | RH da empresa | Registro/lista de presença | Certificados válidos para 100% dos trabalhadores indicados. | Não iniciado
27 | Analisar o PGR quanto à exposição aos riscos ocupacionais buscando a mitigação (Periodicidade: Rotineiramente) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | RH da empresa | PGR revisado com histórico de revisões. | Revisão realizada em caso de mudança ou a cada 2 anos. | Não iniciado
28 | Laudo de Insalubridade (Periodicidade: Após a elaboração do PGR) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | RH da empresa | Laudo emitido e assinado. | Laudo vigente. | Não iniciado
29 | Elaboração de AEP - Análise Ergonômica Preliminar (Periodicidade: Após a elaboração do PGR) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | RH da empresa | AEP emitida e assinada. | Recomendações implantadas (%). | Não iniciado
30 | Monitoramento das avaliações quantitativas conforme riscos priorizados (Periodicidade: Após a elaboração do PGR) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | RH da empresa | Relatórios de medição (ex.: calor na padaria). | Resultados dentro dos limites da NR-15 / NHO 06. | Não iniciado
31 | Elaboração do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) (Periodicidade: Após a elaboração do PGR) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | SKX Engenharia | Programa elaborado | Programa atualizado em 02/10/2026 | Não iniciado
32 | Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) (Periodicidade: Após a elaboração do PGR) | Todos os setores | — | Obrigatório (legal) | Dez/2026 | SKX Engenharia | Laudo elaborado | Laudo atualizado em 02/10/2026 | Não iniciado

## Indicadores
PAINEL MENSAL DE INDICADORES – LUP (preencher até o dia 10 de cada mês)
Células em amarelo = preenchimento manual. Colunas em cinza = cálculo automático (não editar). Fontes: folha de ponto, atestados, eSocial/CAGED, CATs.
Mês | Efetivo início do mês | Efetivo fim do mês | Admissões | Desligamentos | Horas previstas (efetivo × horas contratuais) | Horas de ausência (faltas + atestados) | Nº de atestados (total) | Atestados CID F (saúde mental) | Atestados CID M (osteomuscular) | Afastamentos >15 dias (INSS) | CATs emitidas | Horas extras (total) | Denúncias recebidas | Denúncias concluídas | Efetivo médio | Turnover % | Absenteísmo % | Horas extras por trabalhador | % denúncias concluídas
Nov/2026
Dez/2026
Jan/2027
Fev/2027
Mar/2027
Abr/2027
Mai/2027
Jun/2027
Jul/2027
Ago/2027
Set/2027
Out/2027
Total / Média 12m
COMO LER OS INDICADORES
Turnover % (mensal) = ((Admissões + Desligamentos) ÷ 2) ÷ Efetivo médio. Mede a rotatividade; alta rotatividade sinaliza insegurança, sobrecarga ou problema de liderança.
Absenteísmo % = Horas de ausência ÷ Horas previstas. Inclui faltas e atestados; acompanhar também a quantidade de atestados CID F (saúde mental) e CID M (dores/lesões).
Afastamentos >15 dias e CATs: qualquer ocorrência deve ser analisada (causa, setor, relação com risco do PGR) e registrada no plano de ação.
Metas: usar Nov/2026 a Jan/2027 como linha de base; a partir de Fev/2027 definir meta de redução para cada indicador e comparar trimestralmente.
Com 14 trabalhadores, 1 desligamento já representa ~7% de turnover no mês — analisar sempre o número absoluto junto com o percentual.
Note on Q17: Turnover acumulado em 12 meses: ((admissões + desligamentos)/2) ÷ efetivo médio.